## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Smart Task
Scrum Master: |  | Ramos Canchomania Malher David
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
IMP-001 | 10/04/2025 | Retraso en entrega de API Jira para integración. Impacta Sprint 2. | Alta | Dev Backend | 17/04/2025 | Cerrado | 15/04/2025 | Documentación técnica actualizada con soporte de Atlassian.
IMP-002 | 2025-04-12 | Especialista en IA no disponible para capacitación. Retrasa módulo de priorización. | Alta | Scrum Master | 19/04/2025 | En Espera | 25/04/2025 | Reprogramado para 25/04/2025 con consultor externo.
IMP-003 | 2025-04-14 | Incompatibilidad TensorFlow 3.0 con MongoDB. Bloquea POC. | Media | Líder Técnico | 21/04/2025 | Abierto |  | Evaluando migración a PyTorch.
IMP-004 | 2025-04-15 | Demora en aprobación presupuesto para herramientas low-code. | Media | UX Designer | 22/04/2025 | Cerrado | 18/04/2025 | Aprobado 80% del presupuesto.
IMP-005 | 2025-04-16 | Errores en pruebas de carga del módulo de subtareas. | Alta | QA Lead | 24/04/2025 | Abierto |  | Optimizando consultas a la base de datos.
IMP-006 | 2025-04-17 | Ausencia de 2 desarrolladores (licencia médica). Impacta velocidad Sprint 2. | Alta | Scrum Master | 25/04/2025 | Cerrado | 20/04/2025 | Reasignados recursos del equipo de soporte.
IMP-007 | 2025-04-18 | Cambios no planificados en requerimientos de seguridad JWT. | Alta | Líder Seguridad | 26/04/2025 | Abierto |  | En revisión por arquitectura.
IMP-008 | 2025-04-19 | Problemas de conectividad con AWS en región primaria. | Media | DevOps | 28/04/2025 | Cerrado | 23/04/2025 | Migrado a región secundaria estable.
IMP-009 | 2025-04-20 | Baja participación en pruebas piloto de usabilidad. | Baja | Product Owner | 30/04/2025 | Abierto |  | Campaña de incentivos en curso.
IMP-010 | 2025-04-21 | Documentación API Slack desactualizada. Genera retrabajo. | Media | Dev Fullstack | 02/05/2025 | En Espera |  | Solicitud enviada a Slack Support.
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA