# INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

**Nombre del Proyecto: SMARTASK**

**Gerente del Proyecto:** Daniel Gamarra Moreno

**Fecha: 23 - 04 - 2025**

**Periodo del Informe:** 26/03/2025 - 23/04/2025

| ***Estado de SMARTASK*** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Alcance*** | Se están desarrollando las funcionalidades previstas para el PMV1 y PMV2:  - PMV1: Gestión básica de tareas y priorización automática por IA.  - PMV2: Recordatorios por correo, exportación a Jira y autenticación con JWT.   Cantidad de requisitos completados del total planificado:  PMV1: 3/4 tareas en progreso (75%)  PMV2: 4/6 tareas en progreso (67%) | | |
| ***Cronograma*** | Estado: Leve retraso en integración con Jira y configuración del servicio de correo.  Porcentaje de avance completado: 75% del total planificado para PMV1 + PMV2 | | |
| ***Costes*** | Estado: Dentro del presupuesto Ejecución del presupuesto al día de hoy: 70% del presupuesto estimado para PMV1 + PMV2, sin desvíos significativos | | |
| ***Calidad*** | Cantidad de defectos para proyectos de software:  - PMV1: 2 defectos menores solucionados (UI y validación de formularios)  - PMV2: Se detectaron 3 defectos en el job de recordatorios y la autenticación JWT (en resolución)   Actividades de calidad realizadas:  - Pruebas unitarias y de integración en endpoints clave  - Revisión de código entre desarrolladores  - Verificación de criterios de aceptación de las HU 1-4 | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
| Retraso en integración Jira | | Dev Backend | Reasignar prioridad y reforzar equipo temporalmente |
| Complejidad en la lógica de autenticación JWT | | Líder técnico | Auditoría de seguridad y uso de librerías estándar |
| **Próximos avances** | - Finalización de la integración con Jira (HU4) - Ajustes en recordatorios por correo y pruebas en entorno QA - Inicio del diseño de interfaz del login (HU5) - Preparación para pruebas de aceptación del PMV1 completo | | |
| **Notas** | - Los entregables de PMV1 están prácticamente listos para pruebas de usuario. - El equipo trabaja en paralelo para completar PMV2 dentro de los próximos 10 días. - No se han reportado incidentes críticos. | | |